## Suivi_activites
Vert, pas d'action à prévoir |  | Jaune, activité à suivre | Orange, pas/peu d'activité visible |  |  | pwd=PCRS
DEPARTEMENT | # | REGION | STATUT | Avct fragmenté (métropole…) | Avancée faible ? | Note | Conclusion 14/11/2023 | Conclusion 15/03/2024 | Enedis | CRIGE/Afigeo | ANCT | FNCCR | IGN | DGPR
Aube | 10 | Grand Est | Premiers échanges & plus | [5 empty] | Le SDEA prévoirait de voler en 2025 |  | SDEA : Une réunion est prévue fin novembre 2023 avec des opérateurs (entretien le 13/10/2023) ; SDEA : Une réunion est prévue en mars/avril 2024 pour définir les conditions de déploiement avec les partenaires (entretien du 8/02/2024 et du 27/02/2024) |  | Pas d'action IGN prévue
Aude | 11 | Occitanie | Produit/En cours/Convention
Aveyron | 12 | Occitanie | Produit/En cours/Convention
Bouches-du-Rhône | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Produit/En cours/Convention
Calvados | 14 | Normandie | Premiers échanges & plus | [5 empty] | PCRS sur Lisieux Pas d'échange côté Enedis =>passer en orange 16/02/24 : projet d'une convention pour septembre Prochaine réunion courant mars/24 | Animation GT régional mais pas de portage de marché | Conseil Départemental : Le CD se postionne comme APLC (décision du 24 octobre) ; Enedis participe aux échanges en cours (entretien le 9/10); Conseil Départemental du Calvados : Crédits de financement du PCRS votés au budget, échanges en cours avec l’IGN (Réunion le 11/03/2024), réunion à programmer avec Enedis et GRDF (entretien du 28/02/2024) |  | Echanges en cours. Conventionnement possible pour démarrage acquisition en 2024
Cantal | 15 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention
Charente | 16 | Nouvelle-Aquitaine | Produit/En cours/Convention
Charente-Maritime | 17 | Nouvelle-Aquitaine | Premiers échanges & plus | [5 empty] | Echanges réguliers dans le GT Geo17. Les principales agglomérations sont couvertes par des photos Enedis (entre 2019 et 2022) |  | Conseil Départemental : Implication du CD 17 dans le lancement de l'AO, le financement du PCRS ; A terme Soluris pourrait piloter le projet (animation...). Enedis participe aux échanges en cours (entretien du 9/10) ; Conseil Départemental : Partenariat en cours de constitution dans l’objectif d’un conventionnement avant l’automne 2024 (entretien avec Soluris le 16/02/2024) |  | Devrait être réalisé via un AO
Cher | 18 | Centre-Val de Loire | Produit/En cours/Convention
Corrèze | 19 | Nouvelle-Aquitaine |  | Oui | x |  | Suite aux vols Enedis + Diège, il faut constituer une APLC pour reverser ce qui a déjà été fait. FNCCR : disponible pour une sollicitation du GIP AtGeri |  | Le complément au PCRS de la Diège est couvert par une acquisition aérienne Enedis (et peut donc être mutualisé) => département couvert en photo =>passer en jaune | GT régional mis en place par le CRIGE (PIGMA) | Syndicat de la Diège : PCRS livré en janvier 2021; FDEE19 : réflexion menée en interne par le syndicat qui souhaite s'investir sur le projet qui n'avance pas par manque de temps (entretien du 13/10/2023) ; FDEE19 : Le syndicat souhaite s'investir sur le projet qui n'avance pas par manque de temps ; le projet pourrait être réactivé au 2eme semestre 2024 ; le directeur souhaite prendre contact avec le Conseil Départemental (entretien du 1/02/2024) | FDEE19 : réflexion en cours sur la 1/2 du département manquant | -
Côte-d'Or | 21 | Bourgogne-Franche-Comté | Premiers échanges & plus | Oui |  |  |  |  | Un bon tiers du territoire couvert par des acquisitions aériennes en propre Enedis. | pas d'animation d'un GT régional par le CRIGE (Ideo BFC) | Le CD 21 est positionné comme APLC à l'échelle départementale (hors agglomération de Dijon), le projet passé en commission devant les élus le 16/10/2023. Conseil Départemental de la Côte-d’Or : projet de conventionnement PP avec l’IGN en cours, contact pris avec ENEDIS favorable au financement (entretien du 5/02/2024) |  | Echanges en cours.Conventionnement possible pour démarrage acquisition en 2024
Côtes-d'Armor | 22 | Bretagne | Produit/En cours/Convention
Creuse | 23 | Nouvelle-Aquitaine |  | Oui | x |  | CRIGE : Faire une réunion dans le cours du 2024-T1 pour évaluer une baisse de prix pour les 2 départements (avec Haute-Vienne) |  | Pas de suite aux contacts avec le SDE. Possible d'alléger les spécifications d'acquisition sur les zones montagneuses/naturelles afin d'obtenir un coût en cohérence avec le territoire 07/03/2024 : réunion le 15/03 pour lancer une convention avec le SDEC |  | Conseil Départemental : pas de positionnement sur le portage ; SDEC 23 : Pas de positionnement en raison du coût. Le Syndicat a rencontré Enedis fin 2022 (entretien du 12/10/2023); SDEC 23 : Le syndicat pourrait se positionner comme porteur de projet à l'échelle départementale ; des réunions sont prévues mi-février 2024 avec Enedis, PIGMA et la FNCCR (entretien du 1/02/2024); SDEC 23 : Le comité syndical a donné un avis favorable le 27/02/2024 pour le lancement d’une démarche PCRS (entretien du 29/02/2024). | Echanges avec le SDEC 23 pour appuyer la démarche avec PIGMA | Au point mort à ce stade
Dordogne | 24 | Nouvelle-Aquitaine | Produit/En cours/Convention
Doubs | 25 | Bourgogne-Franche-Comté | Premiers échanges & plus | Oui |  |  | Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC | - demande d'appui du SYDED pour co-organiser une réunion avec l'administration sur l'opportunité d'un déploiement d'un PCRS à l'échelle départementale | 1 PCRS sur Grand-Besançon et un autre sur Montbéliard (acquisition avec le 90). Quelques échanges avec la CC de Maich =>passer en orange | pas d'animation d'un GT régional par le CRIGE (Ideo BFC) | SYDED : syndicat ouvert à la démarche de portage mais bloqué en raison du coût du projet (en fonctionnement et en investissement) ; Conseil Départemental : Pas de positionnement sur le portage, collectivité ouverte à la collaboration (entretien du 23/10/2023) ; Conseil Départemental : Réflexion en cours sur les besoins auxquels pourrait répondre le PCRS pour les communes rurales et sur les structures qui pourraient porter ce type de projet (syndicat Mixte du Doubs très haut Débit, ADAT Doubs) (entretien du 23/02/2024); SYDED : Syndicat ouvert à la démarche de portage ; il souhaite que soit organisée une réunion en collaboration avec les services de l'Etat (entretien du 11/03/2024). |  | PCRS se fait sur les agglos, tendance négative sur le reste.
Drôme | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention | Oui
Eure | 27 | Normandie | Premiers échanges & plus |  |  |  |  | - Proposition de la FNCCR de prendre contact avec le SIEGE 27 pour échanger sur un appui dédié au volet juridique du montage du projet | Echanges avec le SDE 16/02 : échanges prévu fin février avec le SDE pour évaluer si possibilité de voler avant 2027 | Animation GT régional mais pas de portage de marché | Syndicat d'Energie - SIEGE 27 déclaré APLC : Réunion programmée le 24/10 avec le CD 27 pour finaliser la feuille de route ; Rencontre fin juillet 2023 entre le syndicat et Enedis qui a budgété le financement du PCRS (entretien le 11/10/2023) ; SIEGE 27 : Projet bloqué en raison du déficit de compétences du syndicat sur les volets budgétaires et juridiques pour monter le projet (entretien du 08/02/2024) ; Conseil Départemental : Une note d'opportunité a été portée à la connaissance du DGS par la Directrice de l'aménagement du territoire ; pas de retour du DGS à ce jour sur cette note (entretien du 27/02/2024) |  | Se dirigerait vers un AO
Eure-et-Loir | 28 | Centre-Val de Loire | Premiers échanges & plus | Oui |  |  |  |  | Projet de couverture via partenariat département - région |  | RECIA : réflexion en cours entre RECIA et une structure départemental pour inégrer la démarche régionale (entretien du 20/10/2023) |  | Echanges pour un conventionnement 2024 incluant les départements suivants de CVL : 28, 41, 37, 36
Finistère | 29 | Bretagne | Produit/En cours/Convention
Gard | 30 | Occitanie |  | Oui | x |  | FNCCR : Le SMEG30 semble progresser dans la mise en place d'un projet IGN : Le SMEG30 se serait déclaré APLC en octobre. Le DR IGN va prendre contact auprès du SMEG et Enedis pour un allegement des specs |  | Pas de projet concret identifié. Une acquisition Enedis en propre sur l'agglomération de Nïmes. | SMEG 30 : a compris en septembre (avec Retex PCRS 11) que conventionner avec IGN et OPenIG avant Avril = PCRS image en 2026. CD 30 : essaie de porter un positionnement en interne et rencontre OPenIG en novembre en ce sens. OPenIG : on attend toujours leur aval (SMEG et CD) pour lancer une réunion fédératrice avec Enedis. | Syndicat d'énergie - SMEG : Prise de position attendue des élus du syndicat sur son positionnement comme porteur de projet ou non du PCRS (mail du 12.10.2023) ; Syndicat d'énergie - SMEG : le Directeur a évalué le coût du projet (il dispose d'un devis) ; il va prendre contact avec le DGS du Conseil départemental pour avoir un point de contact sur le projet au CD (entretien du 02/02/2024). SMEG : Vote favorable des élus sur le positionnement du syndicat en tant que porteur de projet (6/03/2024), Enedis est favorable au financement (entretien du 7/03/2024) |  | SMEG 30 s'est porté APLC en octobre
Haute-Garonne | 31 | Occitanie | Produit/En cours/Convention |  |  | Reste à faire 1/5 sud montagneux |  |  | Reste le sud à acquérir (St-Gaudens - Luchon) |  | SDEHG : Porteur de projet ; les vols ont été réalisés en 2021 et 2022 (entretien le 13/03/2023) |  | Sud sera fait
Gers | 32 | Occitanie | Premiers échanges & plus |  |  |  | - Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC. - Enedis va entammer des vols sur fonds propres qu'il faudra mentionner. - CRIGE : Contacter les interlocuteurs Enedis locaux | Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC | Aucun contact concret sur le département => à mettre en orange | Réunion de sensibilisation prévue mais sans cesse reportée par les acteurs locaux. | Conseil Départemental : Pas de positionnement sur le PCRS - Position validée par la DGS du CD (entretien du 18/10/2023) ; TE 32 : Pas de positionnement sur le PCRS (mail du 11/04/2023) ; TE 32 : Le TE ne souhaite pas se positionner comme porteur de projet mais reste ouvert à une participation financière (entretien du 07/02/2024). CD 32 : le CD ne se positionne pas sur le PCRS (entretien du 07/02/2024) |  | Ne semble plus être d'actualité. ==>passer en orange
Gironde | 33 | Nouvelle-Aquitaine |  | Oui | x |  |  |  | PCRS en cours de production sur Bordeaux Métropole Echanges avancés avec le SDEHG, projet de partager la réalisation entre Enedis et SDEHG. Médoc et SIBA couverts par une acquisition Enedis en propre =>passer en jaune |  | SDEEG 33 : Partenariats en cours de constitution Contact pris avec Enedis favorable au projet Signature d’une convention en fin d’année 2024 (entretien du 5/02/2024) |  | Conventionnement possible en 2024 pour compléter les 40% restant à ouvrir à l'est du département.
Hérault | 34 | Occitanie |  | Oui | x |  |  |  | Le Conseil Départemental souhaite se déclarer APLC PCRS en cours sur Montpellier Métropole et Béziers. Des acquisitions Enedis en propre sur Sète-Agde. Intéressant de faire un vol allégé sur l'arrière-pays (~50% du département) | CD 34 : Positionnement avancé sur une participation et une prise d'APLC (octobre) mais ne partira pas seul et ne financera pas seul. Enedis assiste aux échanges, CESML (coop énergie privée sur est du département) était absente. Attente d'ateliers de pré-conventionnement avec tous les acteurs d'ici fin d'année (décembre). Montage 2024, lancement 2025. | Conseil Départemental : Volonté de portage du PCRS (à valider en octobre), en cours de constitution des partenariats (entretien téléphonique du 30/10/2023) ; Conseil Départemental : Conventionnement avec l’IGN pour la réalisation d’un PCRS raster, Conventionnement en cours avec ENEDIS (entretien du 08/02/2024) |  | Volonté du CD 34 de prendre le lead. Conventionnement avec IGN en cours de montage. Objectif : vote au CD34 fin avril.
Ille-et-Vilaine | 35 | Bretagne | Produit/En cours/Convention
Indre | 36 | Centre-Val de Loire | Premiers échanges & plus | [5 empty] | Projet de couverture via partenariat département - région |  | RECIA : réflexion en cours entre RECIA et une structure départemental pour inégrer la démarche régionale (entretien du 20/10/2023) |  | Echanges pour un conventionnement 2024 incluant les départements suivants de CVL : 28, 41, 37, 36
Indre-et-Loire | 37 | Centre-Val de Loire | Produit/En cours/Convention | [5 empty] | Projet de couverture via partenariat département - région + projet de PCRS vecteur du SIEIL |  | RECIA : réflexion en cours entre RECIA et une structure départemental pour inégrer la démarche régionale (entretien du 20/10/2023) |  | Echanges pour un conventionnement 2024 incluant les départements suivants de CVL : 28, 41, 37, 36
Isère | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention
Jura | 39 | Bourgogne-Franche-Comté | Premiers échanges & plus |  |  |  |  | - Proposition de la FNCCR de prendre contact avec le SIDEC - Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC | Pas de positionnement suite questionnement du SDE =>passer en orange | pas d'animation d'un GT régional par le CRIGE (Ideo BFC) | SIDEC : Pas d'avancées sur le projet en raison du manque de moyens financiers et humains ; Conseil Départemental : Le PCRS n'est pas dans les priorités du départements (entretien du 17/10/2023) ; SIDEC : Le syndicat ne se positionne plus comme porteur de projet (manque de moyens humains et financiers) (entretien du 13/02/2024) ; Conseil Départemental : le CD ne se positionne pas sur ce projet (entretien du 13/02/2024) |  | Au mieux pas avant 2025. Sujet ne semble pas être d'actualité.
Landes | 40 | Nouvelle-Aquitaine | Produit/En cours/Convention
Loir-et-Cher | 41 | Centre-Val de Loire | Premiers échanges & plus | [5 empty] | Projet de couverture via partenariat département - région. AO lancé et acquisitions planifiées. |  | RECIA : réflexion en cours entre RECIA et une structure départemental pour inégrer la démarche régionale (entretien du 20/10/2023) |  | Echanges pour un conventionnement 2024 incluant les départements suivants de CVL : 28, 41, 37, 36
Loire | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | Production en cours
Haute-Loire | 43 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention
Loire-Atlantique | 44 | Pays de la Loire | Produit/En cours/Convention
Loiret | 45 | Centre-Val de Loire | Premiers échanges & plus | [5 empty] | Projet de couverture via partenariat département - région. AO lancé et acquisitions planifiées. |  | Conseil Départemental : AO lancé en octobre 2023 ; des échanges sont en cours avec ENEDIS (mail du 4/10/2023) |  | Démarche initiée via un AO
Lot | 46 | Occitanie | Produit/En cours/Convention
Lot-et-Garonne | 47 | Nouvelle-Aquitaine |  |  | x |  |  |  | Premiers échanges avec le SDE et PIGMA. =>passer en jaune | GT régional mis en place par le CRIGE (PIGMA) | TE 47 : Consultations lancées pour un tour de table dans les prochains mois, difficultés rencontrées en l'absence d'un cadre de financement national (mail du 6/10/2023); TE 47 : Conventionnement en cours; projet d’acquisition d’Enedis qui sera valorisé dans le cadre du conventionnement (entretien du 7/02/2024) |  | Sans IGN (modèle de convention jugé inadapté)
Lozère | 48 | Occitanie |  |  | x |  | - Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC - CRIGE : Reprise de contact avec les CD48 et SDEE48 - FNCCR : Appuyer la prise de contact du CRIGE |  | Possible d'alléger les spécifications d'acquisition sur les zones montagneuses/naturelles afin d'obtenir un coût en cohérence avec le territoire | Pas sur du côté activité fragmentée.. (OPenIG) [OK, GV]. + problème de bord politique entre SDE et CD | Conseil Départemental 48 : Pas de volonté positionnement sur le PCRS ; SDEE48 : Projet bloqué en raison du coût du projet évalué à 960 K€ (entretien le 2/05/2023) Mauvaise compréhension du SDEE : OPenIG et IGN avaient présenté un coût (après Feder) inférieur à 500 k€ en 2022. SDEE48 : Le syndicat est ouvert au projet ; il est dans l'attente d'une dynamique partenariale (06022024) ; Conseil Départemental 48 : Le CD est ouvert à des échanges avec le SDEE 48 (entretien du 06022024) ; réflexion est en cours sur l'intérêt de relancer les échanges avec SDEE/ENEDIS/OPENIG (mail du 08/02/2024) ; Attente d’une décision de la Direction Générale des Services (entretien du 4/03/2024) |  | -
Maine-et-Loire | 49 | Pays de la Loire | Produit/En cours/Convention
Manche | 50 | Normandie | Premiers échanges & plus |  |  |  | ANCT : Manche Numérique prendra sa décision avant fin décembre pour un portage du projet IGN : Communication des projets Qgis pour délimiter contours des projets |  | Département (acquis en propre + PCRS Cherbourg ) couvert aux 3/4 | Animation GT régional mais pas de portage de marché | Manche Numérique : Echanges en cours avec les acteurs de la Manche pour valider ou non le portage du PCRS par Manche Numérique (mail du 6/10/2023); Manche Numérique : projet en attente d'une décision politique (entretien du 13/02/2024) |  | Recherche chargé de mission PCRS. Sujet d'actualité Avec Manche Numérique et Cherbourg-Cotentin
Marne | 51 | Grand Est | Produit/En cours/Convention
Haute-Marne | 52 | Grand Est | Produit/En cours/Convention |  | x |  |  |  | Acquisition aérienne réalisée au printemps par le SDE =>passer en jaune |  | SDED 52 : Production en cours depuis octobre 2022 |  | Production départementale en cours ==>passer en vert
Mayenne | 53 | Pays de la Loire | Produit/En cours/Convention
Meurthe-et-Moselle | 54 | Grand Est |  | Oui | x |  | - Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC - FNCCR : proposition d'une prise de contact avec le SDE 54 | - demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC | ~1/3 du département acquis en propre par Enedis |  | Pas d'avancée sur le portage par le Conseil Départemental (réponse du CD 54 le 21/09/2023) ; SDE54 : Présentation du PCRS mis à l'ordre du jour du comité du 16/10. Un recueil des besoins des EPCI va être réalisé par le SDE54. Contact pris par le SDE54 avec la Direction départementale d'Enedis (entretien du 17/10/2023). SDE54 : Le syndicat est en attente des réflexions initiées par le comité de suivi mis en place par le Conseil Départemental (01/02/2024) ; CD 54 : Organisation au cours du mois de mars 2024 d’un GT pour connaître la position des acteurs locaux (AMF, agence technique départementale, SDE 54) ; une entrevue avec ENEDIS pourrait être envisagée en fonction des attentes exprimées par les acteurs locaux (entretiens du 1/02/2024 et du 26/02/2024) | SDE 54, dans l'attente d'un comité technique avec le département | -
Meuse | 55 | Grand Est |  | Oui | x |  | Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC |  | Aucun retour positif sur le territoire. Acquisitions en propre Enedis autour de Verdun (et projet sur Bar le Duc). |  | Pas de portage par le Conseil Départemental (Réponse du CD 55 le 1/06/2023) ; FUCLEM : Pas de portage du PCRS par la Fédération ; les moyens humains sont limités (2 ETP)(entretien du 8/11/2023) : FUCLEM : Pas d’évolution du positionnement du syndicat (entretien du 06/02/2024) ; Conseil Départemental : Le CD ne dispose pas des ressources financières pour déployer un PCRS (entretien du 8/02/2024) |  | -
Morbihan | 56 | Bretagne | Produit/En cours/Convention
Moselle | 57 | Grand Est |  | Oui | x |  |  |  | Conseil départemental se positionne comme APLC. 1 convention signée sur 5 EPCI (Nord). L'objectif est d'élargir la convention aux autres EPCI. L'Est du dpt est intéressé (zones déjà volées). Prévision de voler le sud du dpt en 2024. Problématique de traitement des zones en régie hors Enedis (prise en charge de la part des gestionnaires de réseau ?). =>passer en jaune |  | Conseil Départemental- APLC : 10 EPCI en investigation ; production réalisée sur 12 EPCI |  | -
Nièvre | 58 | Bourgogne-Franche-Comté | Premiers échanges & plus | Oui |  |  |  |  | SIEEN construit une convention PCRS | pas d'animation d'un GT régional par le CRIGE (Ideo BFC) | SIEEN : Conventionnement en cours (entretien du 19/10/2023/9/02/2024) | Construction complexe avec la volontée de mettre en place un GIP local. | -
Nord | 59 | Hauts-de-France | Produit/En cours/Convention
Oise | 60 | Hauts-de-France | Produit/En cours/Convention
Orne | 61 | Normandie | Produit/En cours/Convention | Oui |  | Alençon à faire ? |  |  | PCRS couvrant tout le département en cours de production par le SDE =>passer en vert | Animation GT régional mais pas de portage de marché | TE 61 - APLC : Production en cours depuis février 2023 |  | Production en cours ==>passer en vert
Pas-de-Calais | 62 | Hauts-de-France | Produit/En cours/Convention
Puy-de-Dôme | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention
Pyrénées-Atlantiques | 64 | Nouvelle-Aquitaine |  | Oui | x |  | CRIGE : les partenariats en cours doivent aussi sensibiliser pour avoir une couverture départementale. Fournir la liste des partenaires à cibler. Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC |  | 2 PCRS : CA du Pays Basque (1/3 du dpt) et CA de Pau | GT régional mis en place par le CRIGE (PIGMA) | Conseil Département : pas de positionnement sur le territoire département actuellement non couvert par les PCRS du Pays Basque et de l'agglomération de Pau (entretien du 16/10/2023) ; TE 64 : Pas de positionnement sur le territoire départemental non couvert par les 2 PCRS (entretien du 17/10/2023) ; Fibre 64 : prise de contact à venir avec le CD pour échanger sur le sujet ;volonté de la structures d'organiser une présentation des enjeux du PCRS aux EPCI (entretien du 30/10/2023) ; Fibre 64 : Fibre 64 va reprendre contact avec le Conseil Départemental (entretien du 13/02/2024) ; Participation de la startup à la réunion de présentation du PCRS devant les membres du syndicat le 11/03/2024 |  | -
Hautes-Pyrénées | 65 | Occitanie |  |  | x |  | Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC CRIGE : Annonce du vol Enedis à venir auprès du CD FNCCR : Contact avec le SDE |  | Pas d'avancée suite à réunions avec IGN, SDE, OpenIG. Projet de vol de l'agglo Tarbes-Lourdes en 2024 | GT régional mis en place par le CRIGE (Open IG) | SDE 65 : Pas de positionnement du syndicat sur le PCRS du fait du manque de moyens humains (entretien du 18/10/2023) ; CD 65 : Pas de réflexion initiée par le CD (entretien du 17/11/2023); SDE 65 : Pas d'avancement du projet (entretien du 02/02/2024); CD 65 : Pas d'avancement du projet (entretien du 02/02/2024) ; SDE 65 : Syndicat ouvert à un partenariat avec le CD (entretien du 15/02/2024) ; CD 65 : une note d’opportunité sera présentée au DGS en février ; le CD est en relation avec Enedis et l’IGN (entretien du 15/02/2024) ; CD 65 : en attente du retour de la DGS sur la note d'opportunité (12/03/2024) |  | -
Pyrénées-Orientales | 66 | Occitanie | Premiers échanges & plus |  |  |  | ANCT : Réalisation d'un point de situation du contexte départemental |  | En attente d'un devis avec specs allégées de l'IGN. Acquisitions en propre Enedis sur la cote (Agglo Perpignan). | GT régional mis en place par le CRIGE (Open IG) | CD : pas de positionnement (entretien du 12/10); SYDEEL 66 : Le projet sera présenté au bureau (mi-mars 2024) sur la base du chiffrage de l'IGN (entretien du 26/01/2024) |  | -
Bas-Rhin | 67 | Grand Est |  | Oui | x |  | Zone blanche à investiguer. - Qui cibler ? - Contacter SER / GDS ? La CEA pourrait être approchée. Portage : ANCT |  | Peu de territoire concerné par Enedis sur ce département (majoritairement Strasbourg Electricité Réseau). Principalement Sélestat en lidar terrestre |  | Pas de portage du PCRS par la Collectivité Européenne d'Alsace (réponse du 25/09/2023) ; Collectivité Européenne d'Alsace : Collectivité non positionnée (entretien du 14/02/2024) | TE Alsace est un petit syndicat d'énergie 7 agents- pas de compétences géomatiques actuellement | -
Haut-Rhin | 68 | Grand Est |  | Oui | x |  | - FNCCR : Prendre contact pour accompagner - Enedis : prises de vue entièrement couvert (2022-2023) - Accord à trouver avec le territoire pour un équilibre financier sur les mises à jour et mise à disposition des images existantes par Enedis Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC |  | Acquisition raster réalisée en propre Enedis sur l'intégralité du département, APLC à trouver. 2 conventions déjà signées sur les agglomérations de Colmar et Mulhouse =>passer en jaune |  | Pas de portage du PCRS par la Collectivité Européenne d'Alsace (réponse du 25/09/2023); Territoire d'Energie Alsace : Réflexion à mener par la Direction Générale des Services (entretien du 10/10/2023) ; Territoire d'énergie Alsace : une note d’opportunité est en cours de préparation pour être présentée aux élus (entretien du 26/02/2024) | TE Alsace est un petit syndicat d'énergie 7 agents- pas de compétences géomatiques actuellement | -
Rhône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention | [5 empty] | PCRS non disponible =>passer en orange |  | SYDER - APLC : Partie sud du département livrée, partie nord du département en cours de production - Métropole de Lyon : Production en cours
Haute-Saône | 70 | Bourgogne-Franche-Comté |  |  | x |  |  |  | Enedis a été sollicité par le département sur sa réflexion de lancement du PCRS début 2023 | pas d'animation d'un GT régional par le CRIGE (Ideo BFC) | Syndicat du Numérique de la Haute-Saône en cours de réflexion pour se positionner comme APLC - Partenariat en cours de constitution (contact avec Enedis) - Entretien le 16/10/2023 ; Syndicat du Numérique de la Haute-Saône : En cours de réflexion pour se positionner comme APLC (prise de délibération prévue au 1er semestre 2024) Partenariats en cours de constitution avec Enedis, le syndicat d’énergie, l’IGN, RTE, Sicae (entretien du 27/02/2024)
Saône-et-Loire | 71 | Bourgogne-Franche-Comté | Produit/En cours/Convention
Sarthe | 72 | Pays de la Loire |  | Oui | x |  | Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC (CD72 + GeoPAL) FNCCR : Prise de contact avec le CD | - Sollicitation d’Enedis par le CD 72 pour la mise en place d'un PCRS. - Réunion prévue le 22/03 | PCRS sur l'agglomération du Mans. Pas d'issue en vue sur le reste du département.jusqu'à mars 2024 (sollicitation du CD72) |  | Sarthe Numérique : Pas de positionnement du syndicat (contact le 25/10/2023) ; Conseil Départemental : Pas d'engagement du CD sur une démarche d'animation du PCRS (20/04/2023) ; à noter, le CD a la compétence énergie comme le CD du Loiret. Sarthe Numérique : pas d'évolution sur le positionnement sur le PCRS (échange téléphonique avec l'assistante du directeur le 06/02/2024 et du 20/02/2024) |  | Pas de syndicat d'énergie, pas de candidat pour se porter APLC
Savoie | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention
Haute-Savoie | 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention
Paris | 75 | Ile-de-France |  |  | x | Vecteur existe |  |  | PCRS 100% vecteur disponible =>passer en vert |  | Métropole du Grand Paris : Intérêt porté au groupement de commande piloté par la Région Ile-de-France (5/10/2023) ;
Seine-Maritime | 76 | Normandie | Premiers échanges & plus | [5 empty] | Echanges avec le département. PCRS sur Le Havre existe (Enedis pas partenaire pour les mises à jour). Rouen en cours de construction. 50% du département couvert (avec l'acquisition Enedis sur la côte) | Animation GT régional mais pas de portage de marché | Seine-Maritime Numérique : Porteur de projet ; le projet est en cours de cadrage (rencontre de Enedis), pas de plan de financement (mail du 10/10/2023) ; Seine Maritime Numérique : Le déploiement du projet est conditionné au vote du comité syndical du schéma directeur des usages (juin 2024) (entretien du 12/02/2024)
Seine-et-Marne | 77 | Ile-de-France |  |  | x |  | Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser le département à la démarche régionale FNCCR : Contacter le SDESM | - Organisation d’une réunion par la Région Ile-de-France avec le SDE 77 au cours du 1er semestre 2024 | SDESM intéressé il y a quelques temps pour devenir APLC. Proportion conséquente du département couverte par les acquisitions en propre Enedis. |  | SDESM - Pas de positionnement des élus sur le financement du projet régional - Réflexion du syndicat sur la création d'une centrale d'achat pour réaliser des PCRS vecteur à des échelons communaux (entretien du 31/10/2023) ; Conseil Déapartemental : Pas de positionnement du CD sur le PCRS | SDESM : a décidé de se lancer dans un PCRS vecteur marché en cours de publication
Yvelines | 78 | Ile-de-France |  |  | x |  |  |  | PCRS sur l'agglomération de Rambouillet |  | Conseil Départemental : Intérêt porté au groupement de commande piloté par la Région Ile-de-France
Deux-Sèvres | 79 | Nouvelle-Aquitaine | Produit/En cours/Convention
Somme | 80 | Hauts-de-France | Produit/En cours/Convention
Tarn | 81 | Occitanie | Produit/En cours/Convention |  |  | Quasi en cours, --> en cours ! mettre en vert |  |  |  | Convention SDET IGN OPenIG signée, vols lancés (premiers axes octobre 2023) | SDET 81 : Convention signée par le syndicat avec Enedis en décembre 2022; les prises de vue aériennes ont commencé sur le quart nord ouest du département (24/10/2023) |  | Production en cours ==>Passage en vert
Tarn-et-Garonne | 82 | Occitanie | Premiers échanges & plus |  |  | Mettre en activité fragmentée ? | Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC FNCCR : Prendre contact avec l'executif | - Réunion SDE / Enedis prévue le 17/05 | ~50% du département couvert par des acquisitions Enedis en propre. |  | Conseil Départemental : pas de positionnement sur le PCRS (entretien du 16/10/2023) ; SDE 82 : Pas de positionnement sur le PCRS (17/10/2023) ; Conseil Départemental 82 : Pas d'évolution sur le positionnement (entretien du 06/02/2024) ; Grand Montauban : Projet de réalisation d'un PCRS mixte en régie, intérêt porté par la collectivité aux acquisitions d'Enedis (entretien du 07/02/2024) ; SDE 82 : Changement de gouvernance en fin d’année 2023 ; la nouvelle DGS est favorable au projet et souhaite initier des actions au cours du 1er semestre 2024 (entretien du 19/02/2024) |  | -
Var | 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Premiers échanges & plus | Oui |  |  |  |  | Département éventuellement porté par la Région Sud (vol 2026), suite réunion 10/10 Acquisition en propre Enedis sur la cote. =>passer en orange | Animation d'un GT régional | Dracénie Provence Verdon Agglomération : Réflexion en cours par l'agglomération pour produire un PCRS vecteur en partenariat avec le Symielec, pas de contact avec Enedis (entretien du 26/02/2024) |  | Sans IGN (modèle de convention jugé inadapté)
Vaucluse | 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |  | Oui | x |  |  |  | Département éventuellement porté par la Région Sud (vol 2026), suite réunion 10/10 Ouest du département couvert par un PCRS sur Avignon/Orange, et une acquisition en propre Enedis. => passer en jaune | Animation d'un GT régional | Conseil Départemental intéressé pour être intégré à la démarche de portage par la Région Sud (entretien du 25/10/2023) ; Conseil Départemental : Sensibilisation du réseau des géomaticiens au travers d’une intervention de la startup et de la Région PACA le 14/03/2024 (réunion CD/Région PACA/ANCT le 12/02/2024) |  | Sans IGN (modèle de convention jugé inadapté)
Vendée | 85 | Pays de la Loire | Produit/En cours/Convention
Vienne | 86 | Nouvelle-Aquitaine | Produit/En cours/Convention
Haute-Vienne | 87 | Nouvelle-Aquitaine |  | Oui | x |  | CRIGE : Faire une réunion dans le cours du 2024-T1 pour évaluer une baisse de prix pour les 2 départements (avec Creuse) | - demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC - Proposition d’Enedis de prendre contact avec le syndicat | PCRS sur Limoges Métropole Possible d'alléger les spécifications d'acquisition sur les zones montagneuses/naturelles afin d'obtenir un coût en cohérence avec le territoire. Enedis étudie le vol tiers par tiers Réflexion pour traiter le département avec le 23 voisin pour diminuer les coûts avec PIGMA | GT régional mis en place par le CRIGE (PIGMA) | Conseil départemental : Pas de portage par le CD qui ne dispose pas des moyens humains pour piloter ce type de projet ; Syndicat d'énergie (SEHV) : Pas de positionnement du syndicat en raison du manque de moyens humains et de moyens financiers (entretien du 11/10/2023) ; CD 87 : dossier non prioritaire ; SEHV : Pas de positionnement sur ce dossier qui ne rentre pas dans le champ des compétences du syndicat (entretiens avec les 2 structures le 02/02/2024)
Vosges | 88 | Grand Est |  | Oui | x |  | - Enedis : vols réalisés sur CA Epinal + une autre partie du département (1/3) - FNCCR : Prendre contact avec le SDEV88 - Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC Cas de la CA d'Epinal à préciser (emprise geographique) |  | Echange de données avec la CA d'Epinal. Acquisitions en propre Enedis sur Epinal et Gerardmer. Enedis sollicité en début 2023sur le projet de PCRS départemental par le CD. |  | Conseil Départemental : Réflexion en cours en interne, sensibilisation en cours des élus, prise de contact par le CD 88 avec le SDEV 88 ( à la date du 20/09) : Conseil Départemental : Pas de positionnement du CD sur le projet ; (entretiens du 14/02/2024/11/03/2024) |  | -
Yonne | 89 | Bourgogne-Franche-Comté | Produit/En cours/Convention
Territoire de Belfort | 90 | Bourgogne-Franche-Comté | Produit/En cours/Convention | [5 empty] | Grand Belfort APLC. Acquisitions terminées début septembre. |  | Grand Belfort : Convention signée avec le CD pour couvrir tout le département en raster ; Ville de Belfort couverte en vecteur à l'horizon du 1er trimestre 2024
Essonne | 91 | Ile-de-France |  |  | x |  | Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser le département à la démarche régionale FNCCR : Contacter les syndicats départementaux (Essonne numérique) |  |  |  | Conseil Départemental : Non intégré dans la démarche régionale - Entretien du 27/10/2023
Hauts-de-Seine | 92 | Ile-de-France |  |  | x | [5 empty] | Conseil Départemental : Intérêt porté au groupement de commnade piloté par la Région Ile-de-France
Seine-Saint-Denis | 93 | Ile-de-France |  |  | x |  |  |  | Clichés orientés existants sur le département. Peu de financement Enedis envisageable |  | Conseil Départemental : Intérêt porté au groupement de commnade piloté par la Région Ile-de-France
Val-de-Marne | 94 | Ile-de-France |  |  | x |  |  |  | Clichés orientés existants sur le département. Peu de financement Enedis envisageable |  | Conseil Départemental : Intérêt porté au groupement de commnade piloté par la Région Ile-de-France
Val-d'Oise | 95 | Ile-de-France |  |  | x |  |  |  | PCRS sur la CA de Valparisis |  | Conseil Départemental : Intérêt porté au groupement de commnade piloté par la Région Ile-de-France
Guadeloupe | 971 | Outremer |  |  | x |  |  |  | Réseau électrique exploité par EDF SEI | Rien en cours | Région Guadeloupe : Intérêt porté au déploiement d'un PCRS ; organisation en cours d'une intervention de la startup auprès des élus |  | -
Martinique | 972 | Outremer |  |  | x |  |  |  | Réseau électrique exploité par EDF SEI | Animation d'un GT régional par le CRIGE (GeoMartinique) | Pas d'entretien |  | -
Guyane | 973 | Outremer |  |  | x |  |  |  | Réseau électrique exploité par EDF SEI | Rien en cours | Département de la Guyane : Pas de positionnement du département (entretien le 07/09/2023) |  | -
La Réunion | 974 | Outremer |  |  | x |  |  |  | Réseau électrique exploité par EDF SEI | Rien en cours | Syndicat d'électrification de la Réunion : Pas de positionnement sur le PCRS ; volonté du syndicat de relancer le service SIG (entretien le 10.07.2023) ; Conseil Départemental de la Réunion : pas de positionnement sur le PCRS (4.07.2023). Intervention de la startup PCRS aux rencontres géomatiques de la Réunion en septembre 2023 |  | -
Saint-Pierre-et-Miquelon | 975 | Outremer |  |  | x |  |  |  | Réseau électrique exploité par EDF SEI |  | Pas d'entretien |  | PCRS vecteur probablement moins couteux
Mayotte | 976 | Outremer |  |  | x |  |  |  | Réseau électrique exploité par une entreprise locale de distribution |  | Département de Mayotte : Pas de positionnement du Département (entretien le 04/09/2023) |  | -
Saint-Martin | 978 | Outremer |  |  | x |  |  |  | Réseau électrique exploité par EDF SEI |  | PCRS financé par EDF |  | -
Ain | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention
Aisne | 02 | Hauts-de-France | Produit/En cours/Convention
Allier | 03 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention
Alpes-de-Haute-Provence | 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |  |  | x |  |  |  | Département éventuellement porté en priorité par la Région Sud (vol 2025), suite réunion 10/10/2023 Possible d'alléger les spécifications d'acquisition sur les zones montagneuses/naturelles afin d'obtenir un coût en cohérence avec le territoire => passer en jaune | Animation d'un GT régional | SDE 04 : Première présentation du projet régional exposée aux élus du syndicat (entretien du 26/10/2023) ; Région PACA : Réflexion en cours sur les modalités de financement (réunion Enedis/Région le 16/02/2024) (entretien du 12/02/2024) |  | Sans IGN (modèle de convention jugé inadapté)
Hautes-Alpes | 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |  |  | x |  |  |  | Département éventuellement porté en priorité par la Région Sud (vol 2025), suite réunion 10/10/2023 Possible d'alléger les spécifications d'acquisition sur les zones montagneuses/naturelles afin d'obtenir un coût en cohérence avec le territoire => passer en jaune | Animation d'un GT régional | Territoire d'Energie 05 : La structure va reprendre la réflexion sur le sujet au 1er trimestre 2024 (entretien du 26 octobre 2023) ; Région PACA : Réflexion en cours sur les modalités de financement (réunion Enedis/Région le 16/02/2024) (entretien du 12/02/2024) |  | Sans IGN (modèle de convention jugé inadapté)
Alpes-Maritimes | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Premiers échanges & plus | [5 empty] | Ce département part en premier dans le projet régional Région Sud (vol sur 3 ans à partir de 2024). Une proportion importante de la cote a été acquis récemment par Enedis. |  | Groupement de commande constitué pour l'acquisition d'une orthographie à l'échelle départementale. Le marché a été lancé par la Région Sud en septembre 2023. |  | Sans IGN (modèle de convention jugé inadapté)
Ardèche | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes | Produit/En cours/Convention | Oui
Ardennes | 08 | Grand Est | Produit/En cours/Convention
Ariège | 09 | Occitanie | Premiers échanges & plus |  |  |  | - Enedis : possible de faire quelques acquisitions en propre - IGN : Point à faire avec Enedis pour faire le point en vue de l'allègement des specs. Le CdP CD09 a changé de poste mais continue à suivre le projet pour l'instant - ANCT : L'occitanie confirme qu'ils apporteront du FEDER pour financer - Demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC |  | Possible d'alléger les spécifications d'acquisition sur les zones montagneuses/naturelles afin d'obtenir un coût en cohérence avec le territoire | GT régional mis en place par le CRIGE (Open IG) | Conseil Départemental : PCRS inscrit dans le Schéma directeur SI voté par les élus ; le CD manque de moyens humains pour piloter le projet. Conseil Départemental de l'Arège : Evaluation en cours des coûts du projet, réflexion sur le plan de financement et la possibilité de mobiliser du FEDER, comité de travail technique prévu en mars 2024 avec les partenaires dont Enedis (entretien du 02/02/2024). Conseil Départemental de l’Ariège : Décision en attente de l’arbitrage du DGS; Réflexion en cours sur un conventionnement avec l’IGN ;Avis a priori favorable d’Enedis (entretien du 5/03/2024) |  | Manque un acteur de taille suffisante pour porter le FEDER (i.e. avancer les fonds)
Corse-du-Sud | 2A | Corse |  |  | x |  | Pas de traitement possible sans passer par focale longue. Commencer par le littoral avant de voler toute l'ile. Les CRIGE regardent comment aider la CT de Corse. | - demande d'appui de l'administration pour sensibiliser l'APLC | Réseau électrique exploité par EDF SEI |  | Collectivité Territoriale de Corse : Pas de positionnement sur le PCRS (entretien du 17/10/2023) ; syndicat des énergies de la Corse du Sud : Pas de positionnement sur le PCRS (entretien du 18/10/2023); Collectivité Territoriale de Corse : Pas de positionnement sur le PCRS (entretien du 10/02/2024) |  | Pas d'activité discernable
Haute-Corse | 2B | Corse |  |  | x |  | Pas de traitement possible sans passer par focale longue. Commencer par le litoral avant de voler toute l'ile. Les CRIGE regardent comment aider la CT de Corse. |  | Réseau électrique exploité par EDF SEI |  | Collectivité Territoriale de Corse : Pas de positionnement sur le PCRS (entretien du 17/10/2023) |  | Pas d'activité discernable