## Feuil1
Types/Niveau | Taches | Qui | Date de réalisation | Etat d'avancement
Commission des standards CNIG | Validation du standard niveau 1 | Arnauld Gallais (Validation par la commission des standards CNIG) | 2022-12-02 | Fait
Collectivités | Appel à test du standard SRU | Collectivités | 2023-09-05 | A Faire
Commission des données CNIG | Appel à commentaire du standard niveau 1 | Arnauld Gallais | 2022-10-14 | Fait
Collectivités | Mise en place d'un atelier de réflexion pour les règlements complexes (PLUI, PLUm) | Membres du SG6 | Septembre | En cours
Niveau 1 | Etudier le stockage des images | Manuel Frangi, Mickael Borne | Juin | A Faire
Niveau 1 | Classification des issues selon des Milestones | Alison Lenain, Manuel Frangi | Septembre | En cours
Niveau 1 | Ajout d’une fonction de visualisation des différentes zones sur l’outil web | Manuel Frangi | Une fois que l'outil aura été validé par les membres du SG6 | A Faire
Niveau 1 | Référencer le manuel opérateur dans l’interface une fois que l’outil sera ouvert à des participants externes au SG6 | Manuel Frangi | Juin | A Faire
Niveau 1 | Tester l'outil sur des PLUi | Nicolas Kulpinsky, Christophe Villotta , Elise Henrot | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Création d'un registre commun de règles morphologiques | Mickael Brasebin, Maud-Anaïs Claudot,Pierrick Gadessaud, Arnauld Gallais, Alison Lenain, Yana Nakhimovich | Juin | en cours
Niveau 2 | Rédaction du standard niveau 2 | Alison Lenain, Arnauld Gallais | mai | en cours
Niveau 2 | Contacter le groupement Gridauh pour leur proposer de participer au SG6 | Alison Lenain | Juin | A Faire
Niveau 2 | Développement d'une interface pour le niveau 2 | Manuel Frangi | Suite au retour des tests de l'outil mis à dispostion par Buildrz | A Faire
Niveau 2 | Prévoir les évolution du standard CNIG PLU en fonction des avancées du standard SRU niveau 2 (notamment avec la notion de périmètre) | CNIG DDU | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Atelier sur la modélisation des règles d’urbanisme | Maud-Anaïs Claudot, Yana Nakhimovich, Mickaël Brasebin, Arnauld Gallais, Alison Lenain | 2023-07-03 | A Faire
Niveau 2 | Rajouter des exemples de cas d’usages afin d’inciter les utilisateurs extérieurs au SG6 à expérimenter l’outil | Membre du SG6 | Juin | A Faire
Niveau 2 | Présentation des exemples d’instanciation à la prochaine réunion du SG6 | Alison Lenain | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Voir les interactions possibles entre le standard SRU (niveau 1 et 2) et l’outil de visualisation utilisé par Buildrz | Membre du SG6 | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Mise à disposition de PLU simple pour réaliser les tests | Mickael Brasebin, Nicolas Kulpinski, Estelle Alleman, Elise Henrot | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Mise à disposition du PLU d’Aunis pour la réalisation de tests dans le cadre du niveau 2 | Christophe Villotta | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Relecture du document du standard SRU de niveau 2 | Membre du SG6 | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Reprises des graphiques d’explications issues du glossaire dans l’annexe du règlement du PLUI de la Rochelle et du projet SimPLU3D pour les exemples de modélisation règles | Christophe Villotta et Alison Lenain | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Intégration des cas d’instanciations dans le document du standard de niveau 2 en fonction des choix retenus lors des prochains ateliers modélisation des règles d’urbanisme | Alison Lenain | 2023-09-05 | A Faire
Niveau 2 | Définir un glossaire pour les termes utilisés | SG6 | Juin | A Faire